TÌM HIỂU VỀ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

BÊ TÔNG ĐẦM LĂN

PGS. TS Vũ Thanh Te

Th.S. Nguyễn Thế Thành

- Tổng quan:

Công nghệ thi công bê tông đầm lăn (RCC) hiện nay được áp dụng trong thiết kế đập bê tông đối với hầu hết các công trình thuỷ điện lớn trong cả nước. Bắt đầu từ năm 2003 hàng loạt công trình thuỷ điện được xây dựng như thuỷ điện Sơn La, Pleikrông, A Vương, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Sê San 4, Bản Chát, Bản Vẽ, Sông Tranh 2, Huội Quảng... áp dụng công nghệ thi công đập bê tông đầm lăn với tổng khối lượng ước tính hơn 10 triệu m3 RCC và tất nhiên đây chưa phải là con số cuối cùng.  Tuy nhiên, trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình- Phần xây dựng do Bộ xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 hiện đang áp dụng không bao gồm định mức cho công tác thi công bê tông đầm lăn. Đối với công tác này Bộ xây dựng đang tổ chức xây dựng để thống nhất ban hành áp dụng. Tìm hiểu định mức dự toán thi công RCC là  một cách tìm hiểu công nghệ thi công RCC sát thực nhất.  Tài liệu này mang đến cho bạn đọc  hiểu thêm chi tiết về từng công đoạn, từng công việc, từng thao tác đối với các yếu tố tham gia cấu thành nên khối đổ bê tông (kể cả việc xử lý bề mặt tiếp xúc khối đổ) trên cơ sở kinh nghiệm thực tế thi công đập bê tông đầm lăn công trình thuỷ điện Pleikrông.

- Nội dung định mức RCC:

Công tác thi công bê tông đầm lăn chủ yếu gồm 4 công đoạn:

- Sản xuất vữa bê tông đầm lăn bằng trạm trộn sau khi đã đảm bảo thành phần cấp phối được nhà thiết kế đưa ra.

- Vận chuyển vữa bê tông đến vị trí đắp.

- Đắp hỗn hợp RCC từng lớp 300mm bằng các thiết bị san ủi, đầm rung tự hành & đầm tay (đầm cóc, đầm bàn, đầm rung lăn nhỏ). Công tác phục vụ cho lớp đắp còn có nhân công vệ sinh làm sạch bề mặt, phun sương tạo ẩm lớp đắp trước khi hỗn hợp RCC được ô tô vận chuyển đến đổ.

- Rải lớp vữa bám dính giữa hai lớp bê tông RCC.

- Danh mục định mức:

Gồm 6 danh mục định mức cho công tác bê tông đầm lăn:

- Sản xuất vữa RCC bằng trạm trộn (với công trình thuỷ điện Pleikrông là trạm trộn 160m3/h).

- Vận chuyển RCC bằng ô tô tự đổ 22 tấn đến vị trí đắp (có rửa lốp ô tô), cự ly vận chuyển được tính ở các cự ly: ≤ 1km, ≤ 2 km, ≤ 3km và vận chuyển tiếp 1 km.

- Đắp bê tông đầm lăn bằng hỗn hợp vữa RCC từng lớp 30 cm.

- Rải lớp bám dính bằng vữa xi măng cát M300 chiều dày từ 1-1.5cm.

- Vận chuyển vữa RCC bằng băng chuyền (với công trình thuỷ điện Pleikrông là băng chuyền 160m).

- Vận chuyển vữa RCC bằng ô tô tự đổ 22 tấn trong phạm vi đập (không rửa lốp ô tô cự ly ≤ 200 m).

4. Phương pháp xây dựng:

Tiến hành khảo sát trên cơ sở thực tế thi công trên công trường bằng phương pháp theo dõi bấm giờ, chụp ảnh, quay video các công đoạn thi công trong 3 ca liên tục theo chu kỳ thi công từng lớp đắp hoàn chỉnh. Số liệu tính toán phải đầy đủ thành phần công việc  (bao gồm chuẩn bị lớp đắp như vệ sinh, bảo dưỡng trên diện tích bề mặt lớp đắp; khối lượng lớp đắp chỉ được tính toán từ chuyến ô tô vận chuyển vữa RCC đầu tiên cho đến chuyên ô tô cuối cùng kết thúc giải, công đoạn san, ủi và đầm) phải được theo dõi liên tục trong 01 chu kỳ khép kín. Các thành phần hao phí tính toán được là định mức thi công.

Tại phụ lục số 5 của thông tư 04/2005TT-BXD ngày 1/4/2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức dự toán như sau:

Mức hao phí lao động được tính:

NC= ể (tđmg. Kcđ.đ. KVcđ).1/8

Trong đó:

tđmg: Định mức giờ công trực tiếp xây dựng cho mộtđơn vị tính khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng theo định mức thi công.

Kcđ.đ: Hệ số tính chuyển từ thực tế hoặc kinh nghiệm thi công sang định mức dự toán. Trị số của hệ số chuyển đổi này theo kinh nghiệm thường trong khoảng Kcđ.đ=  1.03 -:- 1.30 tuỳ theo loại công tác, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.

KVcđ: Hệ số chuyển đổi đơn vị tính từ thực tế hoặc kinh nghiệm thi công định mức dự toán.

1/8: Hệ số chuyển đổi từ định mức giờ công sang định mức ngày công.

Định mức hao phí về máy, thiết bị thi công cũng tương tự cách xác định như trên.

Bảng 4.1 là Nhật ký ảnh thi công Công trình thuỷ điện Pleikrông do cỏc kỹ sư tư vấn giỏm sỏt tại cụng trường cùng Tổ chuyên gia kinh tế Ban quản lý dự án thuỷ điện 4 thực hiện tại vị trí đập tràn từ cao trình 520.8 -:- 521.8 do Tổng công ty Sông Đà thi công. Để số liệu sát thực với điều kiện thi công thực tế tại công trường nhật ký ảnh được thực hiện hầu hết vào ban đêm và thời điểm gần sáng sớm.

Việc khảo sát được tiến hành cho từng lớp đắp có chiều dày 300mm trên diện tích 40x 80m, khối lượng theo dõi là 14 giải (mỗi dải từ 6-8m) và các số liệu được chọn là các lớp đắp điển hình phản ánh đúng điều kiện kỹ thuật thi công và điều kiện xây dựng định mức. Bảng 4.2 là Định mức dự toán công tác bê tông đầm lăn công trình thuỷ điện Pleikrông theo Quyết định số 204/QĐ-BCN ngày 24/01/2006 của Bộ Công nghiệp. Hai bảng trên là những tài liệu mà Bạn đọc có thể tham khảo thêm.

Bảng 4.1 Nhật ký ảnh thi công Công trình thuỷ điện Pleikrông

| TT | Nội dung | Tháng/Ngày | Giờ chụp | Máy | SLM | SLNC | Tg(s) | G.chú / Tg(ph) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhật ký ảnh ngày 16/4/2005 |  |  |  |  |  |  | NK16/4/05 |
| 1 | Vệ sinh bề mặt BT | 4/16/2005 | 10:30:30 |  |  | 5 |  |  |
| 2 | Tưới nước bề mặt BT | 4/16/2005 | 10:35:25 |  |  | 5 |  |  |
|  | Đánh xờm bề mặt BT | 4/16/2005 | 10:35:25 | ĐX | 1 |  |  | Máy đánh xờm |
| 3 | Phủ lớp vữa XM | 4/16/2005 | 10:39:31 | Ôtô | 1 | 7 |  |  |
| 4 | Ô tô vận chuyển BT đến |  |  | Ôtô | 2 |  |  | 02 xe/ mẻ đầm |
| 5 | San và đầm lớp BT | 4/16/2005 | 11:45:59 | ủi | 1 | 5 |  |  |
|  | -nt- |  | 11:45:59 | Đầm | 2 |  |  |  |
|  | -nt- |  | 11:45:59 | ĐTC | 1 | 2 |  | Đầm rung TC |
|  | Nhật ký ảnh ngày 27/4/2005 |  |  |  |  |  |  | NK27/4/05 |
| 1 | Vệ sinh bề mặt BT |  |  |  |  | 5 |  | NK16/4/05 |
| 2 | Tưới nước bề mặt BT |  |  |  |  | 5 |  | NK16/4/05 |
|  | Đánh xờm bề mặt BT |  |  | ĐX | 1 |  |  | NK16/4/05 |
| 3 | Phủ lớp vữa XM | 4/27/2005 | 2:01:56 | Ôtô | 1 | 5 |  |  |
|  | Phủ lớp vữa XM | 4/27/2005 | 2:02:01 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Ô tô vận chuyển BT đến | 4/27/2005 | 2:04:55 | Ôtô | 2 |  | 0 | 2ch.xe/mẻ |
|  | Kết thúc đổ 03 chuyến | 4/27/2005 | 2:10:13 | Ôtô |  |  |  |  |
|  | Thời gian đổ xong 3 xe BT |  |  |  |  |  | 318 | 5.3 |
| 5 | San BT thành lớp để đầm | 4/27/2005 | 2:12:16 | ủi | 1 |  | 0 | San 02 ch.xe |
|  | San và phụ san lớp BT | 4/27/2005 | 2:19:39 |  |  | 5 |  | Phụ san + đầm |
|  | Kết thúc san 02 chuyến xe BT | 4/27/2005 | 2:38:18 |  |  |  |  |  |
|  | Thời gian san 2 xe BT |  |  |  |  |  | 1562 | 26.0 |
| 6 | Đầm máy lớp BT | 4/27/2005 | 2:38:45 | Đầm | 1 |  | 0 |  |
|  | Đầm rung nhỏ TC phụ trợ | 4/27/2005 | 2:42:56 | ĐTC | 1 |  |  |  |
|  |  | 4/27/2005 | 2:43:30 | ĐTC |  |  |  |  |
|  | Kết thúc đầm mẻ BT thứ 1 | 4/27/2005 | 2:48:16 |  |  |  |  |  |
|  | Thời gian đầm 02 xe BT |  |  |  |  |  | 571 | 9.5 |
| x | San 01 xe đã đổ và 01 xe sắp đổ | 4/27/2005 | 2:48:30 |  |  |  |  | Tiếp 01 mẻ # |
|  | Nhật ký ảnh ngày 28/4/2005 (Thi công đầu giờ sáng) |  |  |  |  |  |  | NK28/4/05(1) |
| 1 | Vệ sinh bề mặt BT |  |  |  |  | 5 |  | NK16/4/05 |
| 2 | Tưới nước bề mặt BT |  |  |  |  | 5 |  | NK16/4/05 |
|  | Đánh xờm bề mặt BT |  |  | ĐX | 1 |  |  | NK16/4/05 |
| 3 | Phủ lớp vữa XM | 4/28/2005 | 6:58:10 | Ôtô | 1 | 7 |  |  |
| 4 | Ô tô vận chuyển vữa BT đến |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xe 1 đổ xong, xe 2 quay đầu | 4/28/2005 | 7:01:11 | Ôtô | 1 |  | 0 | 02 chuyến/mẻ |
|  | Xe 2 bắt đầu lùi đổ từ VT q.đầu | 4/28/2005 | 7:02:35 | Ôtô | 1 |  |  |  |
|  | Xe 2 đổ xong quay lại VT q.đầu | 4/28/2005 | 7:04:35 | Ôtô |  |  |  |  |
|  | Kết thúc quay đầu + đổ 01 xe |  |  |  |  |  | 204 |  |
|  | Thời gian đổ xong 02 xe |  |  |  |  |  | 408 | 6.8 |
| 5 | San BT thành lớp để đầm | 4/28/2005 | 7:09:35 | ủi | 1 |  | 0 |  |
|  | San và phụ san lớp BT |  |  |  |  | 5 |  | NK27/4/05 |
|  | Kết thúc san 01 mẻ BT cần san |  |  |  |  |  | 1562 | 26.0 |
| 6 | Đầm máy lớp BT |  |  | Đầm | 1 |  | 0 | NK27/4/05 |
|  | Đầm rung nhỏ TC phụ trợ |  |  | ĐTC | 1 |  |  | NK27/4/05 |
|  |  |  |  | ĐTC |  |  |  | Minh hoạ ĐTC |
|  | Kết thúc đầm mẻ BT |  |  |  |  |  | 571 | 9.5 |
|  | Nhật ký ảnh ngày 28/4/2005 (Thi công khi có Đoàn kiểm tra) |  |  |  |  |  |  | NK28/4/05(2) |
| 1 | Vệ sinh bề mặt BT |  |  |  |  | 5 |  | Phụ san + đầm |
| 2 | Tưới nước bề mặt BT |  |  |  |  | 5 |  | Phụ san + đầm |
|  | Đánh xờm bề mặt BT |  |  | ĐX | 1 |  |  | Phụ san + đầm |
| 3 | Phủ lớp vữa XM |  |  | Ôtô | 1 | 7 |  | NK28/4/05(1) |
| 4 | Ô tô vận chuyển vữa BT đến |  |  |  |  |  |  | NK28/4/05(1) |
|  | Xe 1 đổ xong, xe 2 quay đầu |  |  | Ôtô | 1 |  | 0 | 02 chuyến/mẻ |
|  | Xe 2 bắt đầu lùi đổ từ VT q.đầu |  |  | Ôtô | 1 |  |  | NK28/4/05(1) |
|  | Xe 2 đổ xong quay lại VT q.đầu |  |  | Ôtô |  |  |  | NK28/4/05(1) |
|  | Kết thúc quay đầu + đổ 01 xe |  |  |  |  |  | 204 | NK28/4/05(1) |
|  | Thời gian đổ xong 02 xe |  |  |  |  |  | 408 | 6.8 |
| 5 | San BT thành lớp để đầm | 4/28/2005 | 10:06:20 | ủi | 1 |  | 0 |  |
|  | San và phụ san lớp BT | 4/28/2005 | 10:06:20 |  |  | 15 |  |  |
| 6 | Đầm máy lớp BT | 4/28/2005 | 10:06:20 | Đầm | 2 |  |  |  |
|  | Đầm rung nhỏ TC phụ trợ | 4/28/2005 | 10:15:35 | ĐTC | 1 |  |  |  |
|  | Một vài công đoạn khác: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4*1 | Bắt đầu rửa bánh xe | 4/28/2005 | 10:13:35 | Ôtô | 1 | 2 |  |  |
|  | Kết thúc rửa bánh xe, lùi vào đổ | 4/28/2005 | 10:15:35 |  |  |  |  |  |
|  | Thời gian rửa bánh xe |  |  |  |  |  | 120 | 2 |
| 4*2 | Kết thúc đổ 01 xe | 4/28/2005 | 10:17:10 | Ôtô | 1 |  |  |  |
|  | Thời gian đổ xong 01 xe sau khi rửa xong |  |  |  |  |  | 95 | 1.6 |
| 4*3 | Bắt đầu làm khe ngang | 4/28/2005 | 10:17:32 |  |  | 2 |  |  |
|  | Rải lớp nilon | 4/28/2005 | 10:17:50 |  |  | 2 |  |  |
|  | San BT | 4/28/2005 | 10:19:00 |  |  | 5 |  |  |
|  | Kết thúc làm khe ngang | 4/28/2005 | 10:19:15 |  |  |  |  |  |
|  | Thời gian làm khe ngang |  |  |  |  |  | 103 | 1.72 |
|  | Nhật ký ảnh ngày 28/4/2005 (Thi công vào buổi chiều) |  |  |  |  |  |  | NK28/4/05(3) |
|  | San và đầm lớp BT | 4/28/2005 | 13:03:01 | ủi | 1 |  |  |  |
|  | -nt- |  |  | Đầm | 1 |  |  |  |

| Bảng 4.2 Định mức dự toán công tác bê tông đầm lăn |
| --- |
| Công trình thuỷ điện Pleikrông |
| 1. Sản xuất vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng trạm trộn 160m3/h |
| Thành phần công việc: |  |  |  |
| Chuẩn bị, vận chuyển xi măng bao, phụ gia trong phạm vi kho đến phễu cấp cốt liệu. Xé vỏ bao đổ vào phễu cấp liệu, bốc xúc cốt liệu cát đá vào phễu cấp liệu bằng máy xúc, ủi Định lượng cấp phối bằng máy tự động trộn theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1m3 |
| STT | Thành phần công việc | Đơn vị | Định mức | Ghi chú |
| 1 | Nhân công |  |  | Kcđ.đ= 1.3 và KVcđ= 1 |
|  | Bậc thợ ngày công 3,5/7 | công | 0.0569 |  |
| 2 | Máy thi công |  |  |  |
|  | Trạm trộn | ca | 0.0024 |  |
|  | Máy xúc lật 3m3 | ca | 0.0024 |  |
|  | Máy ủi 180 | ca | 0.0012 |  |
|  | Máy khác | % | 5 |  |
| 2. Vận chuyển vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng ô tô tự đổ 22 tấn (có rửa lốp ô tô), cự ly 2 km |
| Thành phần công việc: |  |  |  |
| Chuẩn bị, vận chuyển vữa bê tông đầm lăn từ trạm trộn đến vị trí khối đổ cự ly 2 km có rửa lốp ô tô ngoài phạm vi đập. |
|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1m3. |
| STT | Thành phần công việc | Đơn vị | Định mức | Ghi chú |
| 1 | Nhân công |  |  | Kcđ.đ= 1.3 và KVcđ= 1 |
|  | Bậc thợ ngày công 3,5/7 | công | 0.0038 |  |
| 2 | Máy thi công |  |  |  |
| a | Ô tô tự đổ 22 tấn | ca | 0.0124 |  |
| b | Máy bơm nớc 2.8kw rửa lốp ô tô 22 tấn. | ca | 0.0015 |  |
| 3. Đắp bê tông đầm lăn (RCC) từng lớp 30cm. |
| Thành phần công việc: |  |  |  |
| Chuẩn bị vệ sinh bề mặt bê tông theo từng lớp dày 30 cm bằng máy nén khí, quét hót vữa rời khi làm sạch bề mặt bằng thủ công, làm khe co giãn nhiệt, xử lý nối tiếp khe giữa các lớp RCC. San vữa bằng máy ủi, đầm vữa bê tông bằng máy đầm bánh thép tĩnh 12 tấn rung 18 tấn, bù phụ vữa bê tông trong quá trình bằng thủ công. Đầm xử lý chỗ tiếp giáp với tờng, mái ta luy bằng đầm 1 tấn và đầm cóc. Phun sương bảo dưỡng và hoàn thiện theo đúng kỹ thuật. |
|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1m3. |
| STT | Thành phần công việc | Đơn vị | Định mức | Ghi chú |
| 1 | Vật liệu |  |  | Kcđ.đ= 1.3 và KVcđ= 1 |
|  | Hỗn hợp bê tông | m3 | 1.015 |  |
|  | Vật liệu khác | % | 0.5 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |
|  | Bậc thợ ngày công 4/7 | công | 0.1059 |  |
| 2 | Máy thi công |  |  |  |
| a | Máy đầm bánh thép tĩnh 12 tấn rung 18 tấn | ca | 0.0048 |  |
| b | Máy ủi 180cv | ca | 0.0027 |  |
| c | Máy nén khí 600m3/h | ca | 0.0041 |  |
| d | Máy bơm nớc 2.8kw | % | 0.0076 |  |
| e | Máy khác |  | 10 |  |
| 3. Rải lớp vữa xi măng M300 dính bám. |
| Thành phần công việc: |  |  |  |
| Chuẩn bị, rải lớp vữa dính bám dày 1.5cm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Ghi chú: Khi thay đổi chiều dày lớp vữa dính bám thì chỉ thay đổi định mức vật liệu vữa). |
|  |  |  |  | Đơn vị tính: 100m2. |
| STT | Thành phần công việc | Đơn vị | Định mức | Ghi chú |
| 1 | Vật liệu |  |  | Kcđ.đ= 1.3 và KVcđ= 1 |
|  | Vữa xi măng M300 (100*0.015*1.025) | m3 | 1.5375 |  |
| 2 | Nhân công |  |  |  |
|  | Bậc thợ ngày công 3,5/7 | công | 0.2364 |  |
| 3 | Máy thi công |  |  |  |
| a | Ô tô Mic 6m3 | ca | 0.065 |  |
| b | Máy bơm nớc 2.8kw rửa lốp ô tô MIC | % | 0.0069 |  |
| 5. Vận chuyển vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng băng chuyền 160m. |
| Thành phần công việc: |  |  |  |
| Chuẩn bị, vận chuyển vữa bê tông đầm lăn từ trạm trộn đến vị trí ô tô lấy vữa trong phạm vi đập. |
|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1m3. |
| STT | Thành phần công việc | Đơn vị | Định mức | Ghi chú |
| 1 | Nhân công |  |  | Kcđ.đ= 1.3 và KVcđ= 1 |
|  | Bậc thợ ngày công 3,5/7 | công | 0.0142 |  |
| 2 | Máy thi công |  |  |  |
|  | Băng chuyền | ca | 0.0024 |  |
| 6. Vận chuyển vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng ô tô tự đổ 22 tấn trong phạm vi đập (không rửa lốp ô tô), cự ly ≤200m |
|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1m3. |
| STT | Thành phần công việc | Đơn vị | Định mức | Ghi chú |
|  | Máy thi công |  |  | Kcđ.đ= 1.3 và KVcđ= 1 |
|  | Ô tô tự đổ 22 tấn |  |  |  |
|  | Ô tô lấy vữa tại băng chuyền + đổ vữa RCC trong phạm vi đập. | ca | 0.0025 |  |
| 2b. Vận chuyển vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng ô tô tự đổ 22 tấn (có rửa lốp ô tô), ở các cự ly. |
|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1m3 |
| STT | Thành phần công việc | Đơn vị | Định mức |
|  |  |  | ≤1 km | ≤2 km | ≤3 km | Vận chuyển tiếp 1 km |
| 1 | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Bậc thợ ngày công 3,5/7 | công | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 |  |
| 2 | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Ô tô tự đổ 22 tấn | ca | 0.0097 | 0.0124 | 0.015 | 0.0027 |
|  | Máy bơm nớc 2.8kw rửa lốp ô tô | ca | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |  |