| BỘ NÔNG NGHIỆP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | Độc lập -Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /2010/TT-BNN | Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010 |
| DỰ THẢO LẦN 2-2010 |  |

THÔNG TƯ

## Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

## sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

## do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

## _____________________________

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009, 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004, 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 về Giám sát và đánh giá đầu tư; 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ quản lý như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân có liên quan và việc phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Vốn ngân sách tập trung, vốn Trái phiếu Chính phủ) do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

2. Đối với các dự án đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ không bắt buộc thực hiện theo quy định của Thông tư này. Tuy nhiên, Bộ khuyến khích các chủ đầu tư áp dụng theo quy định của Thông tư này một số nội dung như: thẩm định, phê duyệt dự án; phê duyệt thiết kế, dự toán; công tác đấu thầu,…

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về quản lý và sử dụng vốn ODA.

###### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH

Điều 3. Trình tự triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Chuẩn bị đầu tư.

a. Phê duyệt chủ trương đầu tư và xác định chủ đầu tư dự án.

b. Lập dự án đầu tư.

c. Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.

2. Thực hiện đầu tư.

a. Thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, BVTC dự toán.

b. Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

c. Tổ chức đấu thầu.

d. Xây dựng công trình.

3. Kết thúc dự án đầu tư đưa vào khai thác sử dụng.

a. Bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng và thực hiện bảo hành, bảo trì công trình.

b. Quyết toán vốn đầu tư và phê duyệt quyết toán.

Điều 4. Chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư dự án phải được cấp có thẩm quyền quyết định khi phê duyệt chủ trương đầu tư trước khi lập dự án, phù hợp quy định của Luật Ngân sách; việc xác định chủ đầu tư thực hiện như sau:

1. Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: Chủ đầu tư dự án là Bộ Nông nghiệp và PTNT. Bộ ủy quyền cho các Ban Quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư.

2. Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng:

a. Chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển là đơn vị quản lý, sử dụng công trình nếu đơn vị quản lý, sử dụng công trình có đủ điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư.

b. Trường hợp chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng công trình hoặc đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện làm chủ đầu tư thì Bộ trưởng có thể giao cho đơn vị có đủ điều kiện làm chủ đầu tư. Trong trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện làm chủ đầu tư thì đơn vị sẽ quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm cử người tham gia với chủ đầu tư trong việc tổ chức lập dự án, thiết kế, theo dõi, quản lý, nghiệm thu và tiếp nhận đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Tuỳ tính chất kỹ thuật của từng dự án đầu tư, Bộ sẽ giao cho các đơn vị sau đây làm chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc thuộc UBND các tỉnh,…

Trường hợp không xác định được chủ đầu tư theo quy định tại điểm b khoản này thì Bộ trưởng có thể ủy thác cho đơn vị khác có đủ điều kiện làm chủ đầu tư hoặc đồng thời làm chủ đầu tư.

c. Các trường hợp khác, Bộ xem xét quyết định đối với từng dự án cụ thể phù hợp với phương thức đầu tư và quy mô của dự án.

Điều 5. Lập và phê duyệt chủ trương đầu tư

###### 1. Đối với dự án quan trọng quốc gia:

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch  phát triển ngành, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (nếu có), Vụ Kế hoạch báo cáo Bộ cho phép chuẩn bị lập Báo cáo đầu tư; đề xuất, trình Bộ ủy quyền cho một đơn vị thuộc Bộ làm nhiệm vụ chủ đầu tư để tổ chức lập Báo cáo đầu tư.

Tổng cục, Cục Quản lý xây dựng công trình chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch và các Cục, Vụ có liên quan thẩm tra Báo cáo đầu tư trình Bộ ký trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ trưởng

a. Các Tổng cục, Cục, Vụ chịu trách nhiệm đề xuất chủ trương đầu tư, bao gồm cả danh mục, thứ tự các dự án đầu tư ưu tiên trong lĩnh vực quản lý; đồng thời đề xuất chủ đầu tư dự án.

b. Vụ Kế hoạch là đầu mối tiếp nhận các nội dung đề xuất chủ trương đầu tư của toàn ngành.

Vụ Kế hoạch phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan và đơn vị quản lý sử dụng công trình căn cứ vào các quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nghiên cứu, đề xuất, thẩm tra các dự án đầu tư trình Bộ xem xét quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án.

c. Nội dung hồ sơ khi trình phê duyệt chủ trương đầu tư gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo thuyết minh làm rõ các nội dung: Tên dự án, sự cần thiết đầu tư, tên chủ đầu tư, địa điểm xây dựng công trình (thuyết minh sơ bộ hiện trạng vị trí xây dựng), sự phù hợp với quy hoạch (Quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng), mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư dự kiến, hình thức đầu tư, dự kiến tổng mức và nguồn vốn đầu tư (trong đó có ước chi phí bồi thường GPMB, phương án tái định cư nếu có, chi phí nghiên cứu lập, thẩm định dự án), dự kiến thời gian thực hiện dự án, nội dung công tác chuẩn bị đầu tư, kinh phí, nguồn vốn và dự kiến thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.

d. Nội dung quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư gồm: Tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm dự kiến xây dựng công trình, mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư dự kiến, nội dung chuẩn bị đầu tư, dự kiến tổng mức và nguồn vốn đầu tư dự án, mức chi phí chuẩn bị đầu tư (bao gồm cả chi phí cho việc lập thiết kế cơ sở và thẩm tra tổng mức đầu tư nếu cần thiết), thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư.

đ. Thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư:

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư.

e. Nội dung thẩm tra gồm: Sự cần thiết đầu tư, sự phù hợp quy hoạch, chủ đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, nội dung chuẩn bị đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án.

f. Thời gian thẩm tra hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư là 10 ngày làm việc; thời gian xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư là 08 ngày làm việc.

3. Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư:

Chủ đầu tư các dự án tổ chức lập đề cương, nhiệm vụ, khối lượng và dự toán khảo sát xây dựng, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được Bộ trưởng phê duyệt; trình kế hoạch đấu thầu lên người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt;

Đối với các dự án quan trọng quốc gia: Đơn vị được Bộ ủy quyền nhiệm vụ chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, khối lượng và dự toán khảo sát xây dựng; lập, trình kế hoạch đấu thầu để Bộ phê duyệt.

Điều 6. Lập dự án đầu tư

1. Đối với các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội thì Bộ (chủ đầu tư) phải lập Báo cáo đầu tư trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư. Đối với các dự án khác, chủ đầu tư lập dự án đầu tư theo quy định trừ các trường hợp lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Nghị định 12/2009/NĐ-CP).

2. Nội dung báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

a. Nội dung báo cáo đầu tư theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Nghị định 112/2009/NĐ-CP) và các quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Nội dung dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 6, 7, 8 Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 112/2009/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Nhà nước.

c. Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 35 Luật Xây dựng, Điều 13 Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 112/2009/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Nhà nước.

d. Thời gian để lập xong dự án nhóm C không quá 6 tháng, nhóm B không quá 9 tháng, nhóm A không quá 12 tháng kể từ khi có quyết định giao vốn chuẩn bị đầu tư. Trường hợp thời gian lập dự án kéo dài hơn so với quy định, chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo và được cơ quan quyết định đầu tư chấp thuận.

đ. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ODA thực hiện theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong quá trinh lập dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư, chủ đầu tư và cơ quan thẩm định phải xem xét các nội dung liên quan đến:

- Đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống các công trình, để sau khi kết thúc đầu tư có thể khai thác hết hiệu quả của công trình.

- Riêng đối với các công trình thủy lợi, đảm bảo sự đồng bộ của công trình đầu mối với các công trình kênh mương. Trong đó nguồn vốn do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý để đầu tư công trình đầu mối, hệ thống kênh chính, kênh cấp dưới. Hệ thống kênh nội đồng do địa phương chịu trách nhiệm đầu tư (đối với một số tỉnh đặc biệt khó khăn về nguồn thu, Bộ sẽ xem xét cụ thể khi phê duyệt dự án đầu tư).

Đối với những dự án có quy mô lớn, hạng mục kênh nội đồng có thể được phân kỳ đầu tư và tổ chức thực hiện như một dự án riêng.

- Đảm bảo nguồn vốn đối ứng của địa phương trước khi phê duyệt dự án đầu tư.

Nguồn vốn đối ứng của địa phương bao gồm: vốn đối ứng của các dự án ODA (theo yêu cầu của các nhà tài trợ, cam kết trong hiệp định,…), vốn đối ứng trong các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách (phải có cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh để đầu tư các hạng mục công trình theo phân cấp).

Trong nội dung dự án đầu tư cần xác định rõ cơ sở pháp lý để tính toán, phân bổ nguồn vốn đối ứng của địa phương, tổng nguồn vốn, tiến độ cấp vốn đối ứng. Đối với địa phương cần có phương án cụ thể về khả năng nguồn vốn, phương án huy động vốn theo tiến độ của dự án, phương án bổ sung nguồn vốn đối ứng phát sinh (nếu có).

Điều 7. Các hình thức quản lý dự án

1. Các hình thức quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định 12/2009/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Nhà nước. Hình thức quản lý dự án được Bộ trưởng quyết định khi phê duyệt dự án.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Tư vấn Quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 34, 35, Khoản 2 Điều 43 Nghị định 12/2009/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các Ban Quản lý dự án hiện nay đã có trực thuộc Bộ duy trì như hiện trạng, tiếp tục kiện toàn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập thêm Ban Quản lý dự án mới để đảm bảo quản lý dự án có hiệu quả.

Điều 8. Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư

1. Hồ sơ trình phê duyệt.

a. Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu tại Phụ lục số II Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở;

Các văn bản pháp lý có liên quan.

b. Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình bao gồm:

Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm phần thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công;

Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, kèm theo văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan (nếu có).

2. Nội dung thẩm định dự án:

a. Nội dung thẩm định dự án thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định  12/2009/NĐ-CP, khoản 1 Điều 6 Nghị định 112/2009/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Nội dung thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:

Nội dung thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Nhà nước.

c. Đối với các dự án có đầu tư mua sắm trang thiết bị chuyên ngành nghiên cứu, kiểm nghiệm, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường có trách nhiệm thẩm định về danh mục, quy mô, công suất trang thiết bị của dự án để trình Bộ phê duyệt.

d. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/06/2005 của Chính phủ.

3. Cơ quan, tổ chức đầu mối thẩm định:

a. Cục Quản lý xây dựng công trình, các Tổng cục, Cục, Vụ là cơ quan, tổ chức đầu mối thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ và được Bộ trưởng giao.

Cục Quản lý xây dựng công trình tổ chức thẩm định các dự án nhóm A, B, C đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được Bộ trưởng giao ngoài các dự án đã được phân cấp và giao cho các Tổng cục, Cục.

Tổng cục thủy lợi tổ chức thẩm định các dự án nhóm A, B, C thuộc các công trình tu bổ, nâng cấp sửa chữa công trình thủy lợi, kiên cố hoá đê điều, cấp thoát nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Tổng Cục thủy sản tổ chức thẩm định các dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng Cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với các dự án cảng cá, bến cá, chợ cá, khu neo đậu tránh trú bão, tàu đánh cá, hệ thống thông tin thủy sản, thông tin tìm kiếm cứu nạn, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi trồng thủy sản, cơ sở giống thủy sản;

Tổng Cục Lâm nghiệp tổ chức thẩm định các dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng Cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với các dự án lâm nghiệp (dự án lâm sinh, dự án giống lâm nghiệp, các công trình phụ trợ cho công trình lâm sinh, các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp rừng và lâm sản ngoài gỗ), các dự án tăng cường năng lực quản lý chuyên ngành (bảo tồn các động thực vật quý hiếm, phòng chống cháy rừng, cảnh báo dự báo cháy rừng, chống sa mạc hoá và biến đổi khí hậu, hệ thống thông tin lâm nghiệp...).

Các Cục, Vụ khác tổ chức thẩm định đối với các dự án khác do Bộ trưởng giao.

b. Các Tổng Cục, Cục, Vụ được Bộ ủy quyền quyết định đầu tư theo quy định này có trách nhiệm giao cho một đơn vị chuyên môn trực thuộc làm đầu mối tổ chức thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định trước khi quyết định đầu tư.

4. Tổ chức thẩm định:

a. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan, tổ chức đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến của các cơ quan liên quan (bao gồm cả nội dung xem xét thiết kế cơ sở, lấy ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư) theo quy định.

b. Các cơ quan có trách nhiệm tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 9 Thông tư này có trách nhiệm thẩm định: Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặc điểm, tính chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của dự án đầu tư xây dựng công trình; Tính đầy đủ, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tế thị trường của các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư theo hồ sơ thiết kế cơ sở trình thẩm định.

Đối với các dự án đầu tư nhóm A, nhóm B xây dựng công trình đặc thù, dự án đầu tư áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nước ngoài hoặc thuê tư vấn nước ngoài và dự án đầu tư có các đặc điểm, tính chất kỹ thuật, yêu cầu công nghệ và các định mức, đơn giá không có trong hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức do các cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền ban hành, chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra tổng mức đầu tư trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án. Chi phí thẩm tra được tính vào chi phí khác của tổng mức đầu tư dự án.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư của các cơ quan nêu trên, cơ quan đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm thẩm định các tính toán về hiệu quả đầu tư xây dựng công trình, xác định giá trị tổng mức đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

c. Nội dung tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan phải rõ ràng trên cơ sở viện dẫn các quy định của Nhà nước và quan điểm của cơ quan tham gia ý kiến: nội dung đồng ý (phù hợp), nội dung không đồng ý (không phù hợp), nội dung cụ thể phải bổ sung hoàn chỉnh.

Thời gian trả lời ý kiến thẩm định kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu là: 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A. Sau thời hạn trên, nếu cơ quan được hỏi ý kiến thẩm định không có văn bản tham gia ý kiến thẩm định, được xem là thống nhất với nội dung dự án do cơ quan đầu mối thẩm định gửi và phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.

d. Cơ quan đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan (bao gồm ý kiến về thiết kế cơ sở, ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư) và thông báo kết quả thẩm định dự án bằng văn bản để chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt dự án. Trường hợp hồ sơ dự án đủ điều kiện theo quy định, cơ quan đầu mối thẩm định dự án lập báo cáo thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án.

đ. Trường hợp hồ sơ dự án phải bổ sung hoàn chỉnh theo thông báo kết quả thẩm định dự án, chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế cơ sở và gửi cơ quan đầu mối thẩm định dự án để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

a. Thời gian thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: không quá 15 ngày làm việc

Dự án thuộc nhóm C: không quá 20 ngày làm việc

Dự án thuộc nhóm B: không quá 30 ngày làm việc

Dự án thuộc nhóm A: không quá 40 ngày làm việc

b. Thời gian xem xét phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cấp có thẩm quyền tính từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định của cơ quan đầu mối thẩm định:

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: không quá 03 ngày làm việc

Dự án thuộc nhóm C: không quá 03 ngày làm việc

Dự án thuộc nhóm B: không quá 08 ngày làm việc

Dự án thuộc nhóm A: không quá 10 ngày làm việc

Trường hợp đặc biệt, thời gian phê duyệt dự án có thể kéo dài nhưng không quá 12 ngày làm việc.

Điều 9. Thẩm định thiết kế cơ sở công trình xây dựng

1. Nội dung xem xét thiết kế cơ sở: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 12/2009/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Cơ quan xem xét thiết kế cơ sở có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản. Nội dung văn bản tham gia ý kiến phải rõ ràng: nội dung đồng ý, nội dung không đồng ý, nội dung phải bổ sung hoàn chỉnh cụ thể, gửi cho cơ quan đầu mối thẩm định dự án để tổng hợp, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt dự án.

Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các dự án nhóm A, B, C do Bộ trưởng giao quản lý; Tổng Cục Thủy lợi chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các dự án nhóm A, B, C thuộc các công trình tu bổ, nâng cấp sửa chữa công trình thủy lợi, kiên cố hoá đê điều, cấp thoát nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Tổng Cục thủy sản, Tổng Cục Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế cơ sở các dự án nhóm A, B, C thuộc phạm vi quản lý của Tổng Cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đối với dự án bao gồm nhiều loại công trình khác nhau thì đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở là một trong các đơn vị nêu trên có chức năng quản lý công trình quyết định tính chất, mục tiêu của dự án. Đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị quản lý công trình chuyên ngành và cơ quan liên quan để thẩm định thiết kế cơ sở. Thủ trưởng các đơn vị chuyên ngành và các cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc khi có yêu cầu của đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở.

2. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước khi trình Bộ phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Trường hợp cần thiết thì có thể thuê tư vấn thẩm tra để làm cơ sở cho việc thẩm định.

Điều 10. Phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội và các dự án quan trọng khác;

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định đầu tư các dự án nhóm A, B, C thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

3. Phân cấp cho các Tổng Cục, Cục Quản lý xây dựng công trình quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện đối với các dự án nhóm C sau khi các dự án này đã được Bộ trưởng phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư; thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình phù hợp quy hoạch.

Điều 11. Về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình

Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo quy định tại Điều 17, Nghị định 12/2009/NĐ-CP và gửi các quyết định phê duyệt đến cơ quan quyết định đầu tư, cơ quan tổ chức đầu mối thẩm định trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

Điều 12. Điều chỉnh dự án đầu tư

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được quyết định đầu tư chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Điều 14 Nghị định 12/2009/NĐ-CP,  khoản 3 Điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP và theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP.

Khi điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô (công suất, diện tích xây dựng, các hạng mục công trình chính, công trình phụ và các công trình khác), mục tiêu đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được phép tự điều chỉnh dự án (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật). Trường hợp điều chỉnh dự án (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật) làm thay đổi thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) về kiến trúc, quy hoạch, quy mô, mục tiêu đầu tư ban đầu hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

2. Nội dung điều chỉnh dự án phải được thẩm định và quyết định đúng thẩm quyền. Cơ quan đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm thẩm định nội dung điều chỉnh dự án. Trường hợp cần thiết hoặc khi nội dung điều chỉnh không phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì cơ quan thẩm định lấy ý kiến các cơ quan này.

3. Trường hợp điều chỉnh dự án có tổng mức đầu tư vượt mức vốn được ủy quyền quyết định đầu tư theo quy định tại quy định này, cơ quan quyết định đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền chấp thuận trước khi phê duyệt điều chỉnh.

4. Các cấp có thẩm quyền không được phép điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án thuộc đối tượng phải giám sát, đánh giá đầu tư nhưng chưa thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Người quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

5. Thời gian thẩm định điều chỉnh dự án: thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Điều 13. Công tác đấu thầu

Việc triển khai công tác đấu thầu phải thực hiện đúng các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các Nghị định, văn bản hướng dẫn thực  hiện. Nội dung, thời hạn phê duyệt các nội dung trong công tác đấu thầu, thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

1. Việc lập, trình duyệt kế hoạch đấu thầu.

Việc lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu; các Điều 9, 10, 11 Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

- Khi phân chia các gói thầu thuộc dự án, đề án, chương trình, dự toán đối với mua sắm thường xuyên (sau đây gọi tắt là các dự án) sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc phải căn cứ tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án, cần bảo đảm gói thầu có quy mô hợp lý, phù hợp với điều kiện năng lực của nhà thầu trong nước, bảo đảm các điều kiện cạnh tranh tối đa cho các doanh nghiệp trong nước nhận được hợp đồng, tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước.

- Đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa, chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu hoặc trong nước chưa đủ khả năng sản xuất hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với những gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ODA.

- Đối với các gói thầu xây lắp, chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu hoặc đã tổ chức đấu thầu trong nước nhưng không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với những gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ODA. Trong trường hợp này cần có cơ chế khuyến khích các nhà thầu trong nước liên danh với các nhà thầu quốc tế để học hỏi thêm kinh nghiệm và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

- Nghiêm cấm việc tổ chức đấu thầu quốc tế gói thầu EPC đối với các dự án trong đó có nhiều phần công việc mà các nhà thầu Việt Nam có thể tham gia cung cấp dịch vụ, hàng hóa, xây lắp.

- Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, chủ đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo các quy định của pháp luật.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định từ Điều 18 đến Điều 24 Luật Đấu thầu, khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi. Các trường hợp được chỉ định thầu quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi và điểm đ khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng, Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP, trong đó lưu ý các gói thầu có giá trị trong hạn mức được chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phải bảo đảm việc chỉ định thầu hiệu quả hơn đấu thầu.

Kế hoạch đấu thầu được lập theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 2 năm 2009.

2. Việc lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Hồ sơ mời thầu (HSMT) phải bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

- HSMT phải bao gồm các yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết) làm căn cứ để loại bỏ hồ sơ dự thầu; HSMT phải được đóng dấu giáp lai trước khi phát hành; HSMT không được quy định các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu; cần có hướng dẫn chi tiết về quy cách và niêm phong Hồ sơ dự thầu (HSDT); HSDT phải được đóng dấu giáp lai giữa các trang liền kề, bản chụp HSDT phải được chụp từ bản gốc HSDT,...

- Trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải đưa ra yêu cầu về việc chào thầu bằng đồng Việt Nam đối với các chi phí trong nước; chỉ cho phép các nhà thầu chào thầu bằng ngoại tệ đối với các nội dung chi phí (hàng hóa, dịch vụ) có nguồn gốc từ nước ngoài khi trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu mà nhà thầu phải nhập khẩu từ nước ngoài.

- Nghiêm cấm các chủ đầu tư, bên mời thầu khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho phép sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu thực hiện gói thầu.

- Chủ đầu tư phê duyệt HSMT theo quy định tại khoản 19 Điều 2 Luật sửa đổi trên cơ sở báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định.

- Thông báo mời thầu:

Chủ đầu tư không được thông báo mời thầu khi địa phương chưa hoàn thành cơ bản công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư có trách nhiệm thống nhất với cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đền bù, tái định cư và cơ quan trực tiếp thực hiện công tác này về tiến độ chi tiết công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thi công.

Đối với đấu thầu rộng rãi không có sơ tuyển, chủ đầu tư phải thực hiện đăng tải thông báo mời thầu (kể cả tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế) trên Báo Đấu thầu 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu. Ngoài việc đăng tải theo quy định trên có thể đăng tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Bên mời thầu bán HSMT tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi (trường hợp không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn), cho các nhà thầu trong danh sách ngắn (trường hợp áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế) với giá bán được quy định.

Trường hợp bên mời thầu không bán hồ sơ mời thầu theo quy định hoặc thực hiện bất cứ hành vi nào làm hạn chế nhà thầu mua hồ sơ mời thầu sẽ bị xử lý theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 65 Nghị định 85/2009/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Việc mở thầu phải tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu.

- Việc đánh giá hồ sơ dự thầu căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu khác nêu trong hồ sơ mời thầu, theo nguyên tắc đánh giá được quy định tại Điều 28 Luật Đấu thầu và trình tự đánh giá được quy định tại Điều 35 Luật Đấu thầu, khoản 9 Điều 2 Luật sửa đổi.

- Bên mời thầu (hoặc chủ đầu tư) phải lập báo cáo đánh giá về kết quả đấu thầu theo quy định. Đơn vị được giao thẩm định có trách nhiệm lập báo cáo theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt kết quả đấu thầu.

- Việc phê duyệt kết quả đấu thầu theo quy định tại Điều 40 Luật Đấu thầu, khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi.

4. Xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Điều 70 Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

5. Kiểm tra công tác đấu thầu.

Cục Quản lý xây dựng công trình, phối hợp các cơ quan, tổ chức đầu mối thẩm định để Kiểm tra công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong việc chấp hành các quy định về đấu thầu theo Luật Đấu thầu. Nội dung công tác kiểm tra về đấu thầu thực hiện theo quy định tại Điều 74 Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

Các chủ đầu tư để xảy ra vi phạm hoặc không thực hiện nghiêm việc xử lý các hành vi vi phạm thì người đứng đầu ngoài việc chịu xử lý vi phạm hành chính theo quy định về pháp luật đấu thầu còn bị xem xét trách nhiệm trước Bộ trưởng (hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp).

Điều 14. Quản lý chi phí, chất lượng công trình xây dựng

1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng thực hiện theo Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ.

a. Việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình thực hiện theo các quy định tại Chương V - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các khoản 5, 6, 7, 8 - Điều 1 của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

b. Trường hợp nhà thầu là liên danh, đại diện liên danh phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận và do các thành viên trong liên danh thực hiện; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác.

Cục Quản lý xây dựng công trình có trách nhiệm hướng dẫn công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, đánh giá, xác định nguyên nhân sự cố công trình, xử lý tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng.

3. Quản lý tiến độ, khối lượng thi công, an toàn lao động, môi trường xây dựng thực hiện theo các Điều 28, Điều 29, Điều 30 và Điều 31, Nghị định  12/2009/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 15. Thanh toán và quyết toán vốn đầu tư

1. Quản lý, thanh toán cho các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

2. Việc thanh toán vốn đầu tư phải bảo đảm đúng tiến độ, trong phạm vi tổng mức đầu tư, dự toán công trình hoặc giá trúng thầu đã được duyệt; theo đúng khối lượng hoàn thành được nghiệm thu; việc kiểm tra, giám sát sử dụng vốn và thẩm tra quyết toán công trình phải đúng quy định về quản lý vốn đầu tư. Nghiêm cấm ứng trước vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với dự án đầu tư đã được phê duyệt và bố trí vốn nhưng chậm khởi công xây dựng thì phải điều chuyển vốn cho dự án đầu tư khác theo quy định.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt chậm nhất là 12 tháng đối với các dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A; 9 tháng đối với các dự án nhóm B; 6 tháng đối với các dự án nhóm C kể từ khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng. Sau sáu tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án tại cơ quan thanh toán, cho vay vốn đầu tư.

4. Vụ Tài chính chịu trách nhiệm thẩm tra và trình Bộ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án nhóm A; thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, xây dựng công trình các dự án nhóm B, C thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ.

Tổng cục thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, xây dựng công trình các dự án nhóm B, C thuộc lĩnh vực đã được Bộ trưởng phân cấp.

3. Thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và trách nhiệm của các bên liên quan thực hiện theo Thông tư số 27/2007/TT-BTC, ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 33/2007/TT-BTC, ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 98/2007/TT-BTC, ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC, ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Chương III

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Điều 16. Giám sát và đánh giá đầu tư

1. Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (gọi tắt là Nghị định 113/2009/NĐ-CP).

2. Chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm trước Bộ về kết quả triển khai, thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc phạm vi mình quản lý; chịu trách nhiệm về các hậu quả do không tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư hoặc không báo cáo theo qui định.

Điều 17. Trách nhiệm thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư

1. Vụ Kế hoạch:

a. Làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của Bộ theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 của Nghị định 113/2009/NĐ-CP, có nhiệm vụ cụ thể sau:

Hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp báo cáo Bộ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ hoặc các dự án được ủy quyền phân cấp cho cấp dưới;

Tổng hợp giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý của Bộ;

Chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các Tổng Cục, Cục liên quan thực hiện kiểm tra, đánh giá các dự án do Bộ quyết định đầu tư;

Tổng hợp, báo cáo Bộ về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát, đánh giá dự án đầu tư trong phạm vi quản lý của Bộ theo chế độ quy định.

Tổng hợp, trình Bộ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư, các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ để kiến nghị xem xét, giải quyết kịp thời, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư;

b. Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ (bao gồm cả dự án phê duyệt theo uỷ quyền của Bộ);

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến giám sát và đánh giá đầu tư khi Bộ yêu cầu.

2. Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ:

Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc lĩnh vực được giao quản lý, có nhiệm vụ cụ thể sau:

a. Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý;

b. Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án do các Tổng Cục, Cục, Vụ thuộc Bộ làm chủ đầu tư ;

c. Phối hợp theo kế hoạch với Vụ Kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá dự án do Bộ quyết định đầu tư về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình;

d. Tổng hợp, trình Bộ các kiến nghị về những vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý và các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư;

đ. Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi do đơn vị quản lý và giám sát, đánh giá dự án do các đơn vị thuộc Bộ làm chủ đầu tư (bao gồm cả các dự án được Bộ uỷ quyền quyết định đầu tư) theo chế độ quy định.

3. Chủ đầu tư các dự án:

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định 113/2009/NĐ-CP. Chủ đầu tư sử dụng Ban quản lý dự án hoặc chỉ định bộ phận chịu trách nhiệm thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của mình.

Điều 18. Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư

Thực hiện theo quy định tại  Điều 17 Nghị định 113/2009/NĐ-CP, Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và quy định cụ thể như sau:

1. Chế độ báo cáo:

a. Định kỳ 6 tháng và năm, Vụ Kế hoạch tổng hợp, báo cáo Bộ về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; đồng thời tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b. Chủ đầu tư các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên báo cáo tháng với người có thẩm quyền quyết định đầu tư; báo cáo quý, 6 tháng và năm với cơ quan chủ quản; báo cáo giám sát đầu tư khi điều chỉnh dự án với người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thuộc cơ quan chủ quản. Đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, ngoài việc gửi báo cáo giám sát, đánh giá đến cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo quý, 6 tháng, năm và báo cáo khi điều chỉnh dự án để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Thời hạn báo cáo định kỳ

a. Chủ đầu tư: gửi báo cáo tháng đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư trước ngày 05 của tháng tiếp theo; gửi báo cáo quý về giám sát, đánh giá dự án đầu tư đến các cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thuộc cơ quan chủ quản và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp (đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A) trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo.

b. Vụ Kế hoạch báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trước ngày 20 tháng 7 hàng năm (đối với báo cáo 6 tháng) và 20 tháng 01 năm sau (đối với báo cáo năm); tổng hợp, báo cáo đột xuất khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Điều 19. Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư

Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định 113/2009/NĐ-CP. Sau khi có văn bản hướng dẫn của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính, Vụ Tài chính căn cứ quy định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, Ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn các Tổng cục, Cục, Vụ lập dự toán và thanh quyết toán chi phí thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Điều 20. Trách nhiệm và xử lý vi phạm của các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư

1. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư:

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư có chức năng giúp Bộ thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư có trách nhiệm:

a. Có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư do cấp có thẩm quyền thông qua và tổ chức thực hiện các công việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư trong phạm vi trách nhiệm được giao;

b. Tổ chức hệ thống cung cấp và lưu trữ thông tin về tình hình đầu tư trong phạm vi quản lý của mình hoặc các dự án (đối với các Chủ đầu tư) do mình quản lý;

c. Thu thập các báo cáo, thông tin liên quan phục vụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư theo từng đối tượng quy định;

d. Thực hiện xem xét, phân tích, đánh giá các thông tin, báo cáo, lập Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư phù hợp với nội dung và yêu cầu quy định trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

2. Xử lý vi phạm các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư

a. Đối với các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, Chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thì cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư cần báo cáo cấp có thẩm quyền và kiến nghị các hình thức xử lý về hành chính (2 kỳ liền không có báo cáo hoặc 3 kỳ không báo cáo, đề nghị hình thức cảnh cáo; 3 kỳ liền không có báo cáo hoặc 6 kỳ không báo cáo, đề nghị chuyển công tác những người có liên quan thực hiện nhiệm vụ khác).

Các dự án không thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 2 kỳ liền hoặc 3 kỳ trở lên trong năm trước sẽ không được ghi vốn kế hoạch năm sau.

b. Các cấp có thẩm quyền không được phép điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án không thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thường kỳ theo quy định.

3. Xử lý các vi phạm về quản lý đầu tư trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư:

a. Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư báo cáo kịp thời các cấp có thẩm quyền những trường hợp vi phạm về quản lý đầu tư thuộc cấp mình quản lý để xử lý theo quy định;

b. Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư cố tình che giấu các trường hợp vi phạm về quản lý đầu tư sẽ chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật về các sai phạm và hậu quả gây ra.

Điều 21. Giám sát đầu tư của cộng đồng

Các cơ quan, tổ chức và chủ đầu tư các dự án tham gia hoạt động đầu tư, xây dựng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Tổ chức thực hiện:

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn ngân sách tập trung, vốn Trái phiếu Chính phủ) do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý phải tuân thủ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Sửa đổi 38/QH12, các Nghị định của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và phải thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tổ chức hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này tại đơn vị mình phụ trách.

2. Hàng tháng, quý, năm, chủ đầu tư có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư về cơ quan đầu mối thẩm định để báo cáo Bộ (thông qua Cục Quản lý xây dựng công trình); các báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, báo cáo chất lượng và tình hình quản lý chất lượng thực hiện theo quy định trong Thông tư này. Ngoài ra chủ đầu tư còn phải thực hiện các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan chức năng thuộc Bộ, địa phương theo quy định.

3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương trình Bộ phê duyệt điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và nhân sự của các Ban Quản lý đầu tư; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ cho phù hợp với các quy định trong Thông tư này.

Điêù 23. Hiệu lực thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của Bộ Nông nghiệp và PTNT trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, bất hợp lý hoặc chưa rõ, các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ (qua Cục Quản lý XDCT) để tổng hợp báo các Bộ xem xét, giải quyết./.

|  | BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: |  |
| -Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); |  |
| - Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC; |  |
| - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; |  |
| - UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; |  |
| - Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; |  |
| - Website Chính phủ; Công báo; |  |
| - Các Tổng Cục, Cục, Vụ, cơ quan đơn vị thuộc Bộ; |  |
| - Lưu VT, XD. | Cao Đức Phát |